Załącznik

do Zarządzenia nr 90./2022

Wójta Gminy Damnica

z dnia 26 lipca 2022 r.

### PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

### W URZĘDZIE GMINY DAMNICA NA LATA 2022-2024

##### Na podstawie art. 14 w związku z art. 4 i 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1062 ze zm.), ustala się Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Analiza stanu zapewnienia dostępności Urzędu Gminy osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno - komunikacyjnym | Koordynator Pracownicy Urzędu | Zgromadzenie informacji o istniejących przeszkodach w dostępności budynku Urzędu, strony internetowej i aplikacji mobilnej oraz sposobu ich usunięcia – w odniesieniu do art. 6 ustawy. | do 30.07.2022r. |
|  | Zwiększenie świadomości pracowników Urzędu Gminy na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz prawidłowych zachowań w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami | Koordynator | Opracowanie i wdrożenie Procedury obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Zapoznanie pracowników z w/w dokumentem. | do 30.07.2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier komunikacyjno-informacyjnych i zapobieganie ich powstawaniu | Koordynator Kierownictwo Urzędu | - montaż dzwonka obok wejścia głównego do Urzędu oraz zapewnienie stosownego oznaczenia, - zapewnienie kontrastowych oznaczeń schodów, - dostosowanie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz odpowiednie jej oznaczenie, - wyposażenie Biura Obsługi Mieszkańców w pętlę indukcyjną dla osób niedosłyszących, - dostosowanie Biura Obsługi Mieszkańców do obsługi osób poruszających się na wózku i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi (montaż obniżonej lady) | realizacja przez cały okres działania |
|  | Zapewnienie wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w zakresie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej | Koordynator | - uaktywnienie pracowników w celu wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, - bieżące usuwanie barier w dostępie usług realizowanych w Urzędzie i zapobieganie ich powstawaniu, - prowadzenie działań mających na celu ułatwienie dostępu cyfrowego i informacyjno – komunikacyjnego | realizacja przez cały okres działania |
|  | Zapewnienie wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w zakresie dostępności cyfrowej | Administrator systemów informatycznych | Przeprowadzenie prac mających na celu spełnienie w całości wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | realizacja przez cały okres działania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Monitorowanie procesu zapewnienie dostępności Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy | Koordynator we współpracy z Zespołem | - współpraca z pracownikami Urzędu i kierownikami jednostek w sprawach dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - analizowania wpływających do koordynatora ds.. dostępności zgłoszeń dotyczących zidentyfikowanych przez petentów barier w korzystaniu z Urzędu - gromadzenie informacji od pracowników Urzędu o zidentyfikowanych i zgłoszonych barierach w korzystaniu z Urzędu, - prowadzenie narad i spotkań z kadrą kierowniczą Urzędu Gminy | na bieżąco |
|  | Bieżąca aktualizacja informacji w deklaracji dostępności | Koordynator | Bieżąca aktualizacja informacji zawartych w deklaracji dostępności zamieszczonej na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publiczne | działanie ciągłe, aktualizacja przynajmniej raz w roku (do 31.03) |
|  | Określenie możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu poprawy dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator we współpracy z Zespołem | Ustalenie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w szczególności: 1) z Funduszu Dostępności 2) z Funduszy Unijnych, 3) z dotacji celowych z budżetu Państwa 4) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | realizacja przez cały okres działania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Zapewnienie dostępności alternatywnej – w odniesieniu do Art. 7. Ustawy (Dostęp alternatywny) | Koordynator Pracownicy Urzędu | Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobnie ze szczególnymi potrzebami | na bieżąco |
|  | Podsumowanie procesu wdrożenia dostępności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami | Koordynator | Dokonanie analizy porównawczej stanu istniejącego w zakresie dostępności. Przygotowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności – stan 1.01.2025r. | 31.01.2025r. |
|  | Przygotowanie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2027 | Koordynator | Opracowanie planu działania, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | do 31.12.2024 r. |

Opracowała:												Zatwierdził:

Barbara Imińska											Z up. Wójta Gminy

Koordynator do spraw dostępności									mgr Grzegorz Kiczmachowski

Zastępca Wójta