[image: image1.png]


PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY DAMNICA NA LATA 2005 – 2013.


PLAN ROZWOJU LOKALNEGO 

GMINY DAMNICA

 na lata 2005 - 2013

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP 

2. OBSZAR I CZAS REALIZACJI I PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

3. AKTUALNA  SYTUACJA  SPOŁECZNO - GOSPODARCZA  NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

3.1. Położenie geograficzne i dane demograficzne

3.2. Walory przyrodnicze

3.3. Kultura, turystyka i sport

3.4. Edukacja i wychowanie

3.5. Ochrona zdrowia

3.6. Infrastruktura techniczna

3.6.1. Infrastruktura wodno-sanitarna

3.6.2. Infrastruktura drogowa

3.7. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

3.8. Gospodarka

3.9. Rynek pracy 

4. CELE I ZADANIA REALIZACYJNE DLA GMINY DAMNICA DO 2013 ROKU

5. POWIĄZANIA   PROJEKTÓW   Z   INNYMI   DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI  NA  TERENIE  GMINY,  POWIATU, WOJEWÓDZTWA  I  KRAJU.

6. ŹRÓDŁA  FINANSOWANIA INWESTYCJI.

7. OCZEKIWANE  WSKAŹNIKI  OSIĄGNIĘĆ  PLANU  ROZWOJU LOKALNEGO.

8. SYSTEM  WDRAŻANIA  PLANU  ROZWOJU  LOKALNEGO 

9. SPOSOBY  MONITOROWANIA,  OCENY  I  KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

10. ZAKOŃCZENIE

1. WSTĘP

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Damnica na lata 2005 - 2013 przygotowany został w celu stworzenia możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych pochodzących z funduszy krajowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych programów dostępnych w ramach budżetu Unii Europejskiej. Planem objęta została Gmina Damnica na lata 2005 - 2013.


Plan Rozwoju Lokalnego przedstawia sytuację społeczno - ekonomiczną Gminy, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społeczno- gospodarczego. Szacuje spodziewane efekty planowanych interwencji i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, określając docelową wizje rozwoju, strategiczne i operacyjne cele i zadania oraz sposób ich realizacji.


Podmiotem rozwoju lokalnego jest społeczność, która uczestniczy w realizacji zadań strategicznych poprzez swoją aktywność gospodarczą i społeczną. Przedmiotem Planu rozwoju Lokalnego jest gminna rzeczywistość określana w wymiarach społeczno- gospodarczych.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Damnica na lata 2005 - 2013 został stworzony metodą indukcyjną na podstawie przyjętego w roku 2000 przez Radę Gminy „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wraz z elementami Strategii Gminy Damnica”, wieloletniego załącznika inwestycyjnego do budżetu oraz wniosków mieszkańców gminy i wytycznych Rady Gminy Damnica oraz opracowanych Planów Odnowy Wsi poszczególnych miejscowości na terenie gminy.

[image: image2.png]


Podział czasowy został dostosowany do narodowego Planu Rozwoju, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Sektorowych Programów Operacyjnych oraz Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego.

2. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

Plan Rozwoju Lokalnego terytorialnie i administracyjnie obejmuje całą Gminę Damnica.

Gmina Damnica wchodzi w skład powiatu słupskiego, a ten z kolei w skład województwa pomorskiego.

Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje horyzont czasowy 2005 - 2013. Przyjęty okres preliminarza pozwala dość precyzyjnie określić zarówno harmonogram realizacji zadań ujętych w Palnie oraz ich koszt realizacji.


3. AKTUALNA  SYTUACJA  SPOŁECZNO  -  GOSPODARCZA  NA

OBSZARZE  OBJĘTYM  WDRAŻANIEM  PLANU.

3.1. POŁOŻENIE I DANE DEMOGRAFICZNE.

 
Gmina Damnica położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, we wschodniej części powiatu słupskiego, w pobliżu miasta Słupsk- zachodnia granica gminy przebiega zaledwie 3 km od wschodniej granicy miasta oraz stosunkowo niewielkiej odległości od Morza Bałtyckiego- północne fragmenty gminy w linii prostej są oddalone o około 18 km od brzegu morskiego i graniczy z 4 gminami powiatu słupskiego:


- od północy z gminą Główczyce,


- od wschodu z gminą Potęgowo,


- od południa z gminą Dębnica Kaszubska,


- od zachodu z gminą Słupsk,

Gmina zajmuje powierzchnię 16 781 ha, w tym użytki rolne 10 848 ha (64,6%) oraz lasy 4 888 ha (29,1%). Pod względem powierzchni gmina zajmuje 50 miejsce wśród 98 samorządowych wiejskich gmin województwa pomorskiego.

Funkcje ośrodka gminnego, obsługę wsi i ludności pełni miejscowość Damnica położona w środkowej części gminy i zamieszkała przez około 20% ludności gminy.


Nazwa stolicy gminy związana z dębami (dąb, dęb). Nazwa niemiecka Damnitz od 1485 roku, a od 1756 roku Hebrondamnitz i z kolei zrekonstruowana przez komisję URM jako Damnica. Wieś leżąca niespełna     20 km od Słupska, przez którą przetoczyła się wielka historia, a znane z podręczników postacie pojawiały się tu znacznie częściej niż w wielu metropoliach. Pierwsze pisemne wzmianki o Damnicy pochodzą z 1407 roku. Dość często w swoich dziejach zmieniała właścicieli. W latach 20-tych XVII wieku zapisano, że wieś należy do Daniela Hebrona – postaci ciekawej i tajemniczej. Dzisiaj Damnica zamieszkiwana jest przez 1203 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2004 roku) i stanowi centrum życia całej gminy. Tu znajdują się wszystkie instytucje: samorządu gminnego, centra handlowo – usługowe i większe przedsiębiorstwa. Miejscowość Damnica pełni również funkcję sołectwa.

Pełni ona również funkcje centrum komunikacyjnego – stacja PKP, przystanki autobusowe w kierunku Słupska, Główczyc, Wicka, Święcichowa, Bięcina i dalej Słupska.  


W okresie powojennym gmina Damnica stała się terenem działań Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej, które zdominowały życie większości mieszkańców gminy poza samą miejscowością Damnica, która stała się miejscowością o charakterze przemysłowo – usługowym. Rolnictwo indywidualne zajmujące 25% użytków rolnych skupione było w kilku sołectwach, a jego rozwój w dużej mierze uzależniony był od istniejących  uspołecznionych przedsiębiorstw rolnych.

Po reorganizacji PGR-ów i  zakładów świadczących usługi na rzecz rolnictwa powstało duże bezrobocie na terenie miejscowości gdzie te przedsiębiorstwa funkcjonowały.

Nadal jednak jest to gmina o charakterze typowo rolniczo-leśnym.

Gminę zamieszkuje 6341 mieszkańców, co stanowi 6,88% ludności powiatu i 0,29% ludności województwa pomorskiego. Na tle wiejskich gmin powiatu słupskiego gmina Damnica należy do gmin średnio zaludnionych 38 osób /1 km2. Terytorialnie gmina podzielona jest na 15 sołectw.

Sieć osadnicza gminy tworzy 28 miejscowości. Do największych wsi należą: Damnica – 1203 osób, Damno 637 osób, Bobrowniki 640 osób i Karżniczka 383 osoby. Wskaźnik przyrostu naturalnego utrzymuje się na poziomie średnim w powiecie słupskim i występuje dodatni wskaźnik migracji ludności.

3.2. WALORY PRZYRDNICZE


Gmina Damnica położona jest w obrębie podprowincji Pobrzeży Południowobałtyckich, stanowiących rozległe, przylegające bezpośrednio do brzegu morskiego, równinne pasmo, rozciągające się od Zatoki Kilońskiej na zachodzie po Zalew Wiślany na wschodzie.


Gmina znajduje się w środkowej części podprowincji w zasięgu makroregionu Pobrzeża Koszalińskiego. Stanowi fragment mezoregionu Wysoczyzny Damnickiej, położonego pomiędzy dolinami Słupi i Łeby, wyróżniającego się wśród otaczających regionów Pobrzeża występowaniem większych wzniesień i stromych zboczy głównych dolin rzecznych.


Teren gminy zawiera się w granicach zlewni rzek przymorskich: Łupawy, Słupi oraz w niewielkim fragmencie zlewni Łeby.

  
Bezpośrednio przez obszar gminy przepływa Łupawa jedna z większych rzek Przymorza.


Na terenie gminy Damnica nie funkcjonują żadne przyrodnicze obszary chronione zaliczone do Krajowego Systemu Obszarów Chronionych. W Krajowej Koncepcji Sieci Ekologicznej, dolina rzeki Łupawy została  wyróżniona jako korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym.


W stosunkowo niewielkiej odległości od północnej granicy gminy znajduje się Słowiański Park Narodowy. Z kolei na południe od obszaru gminy funkcjonuje Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”, którego otulina przylega bezpośrednio do granic gminy.


Cenny przyrodniczy zasób gminy stanowią lasy 29% całkowitej powierzchni gminy o szczególnie dużym udziale lasów bukowych, bukowo -dębowych i olsów.


Na terenie gminy występują tereny torfiskowe, bagienne oraz drobne oczka wodne spełniające ważną rolę przyrodniczą i hydrologiczną wpływając na wzrost bioróżnorodności.


Na obszarze gminy występują 42 obiekty uznane za pomniki przyrody.                         

Na obszarach leśnych gminy znajdują się stanowiska ptaków chronionych, a niezwykle cenne pasmo przyrodnicze stanowi dolina Łupawy wraz z samą rzeką stanowiącą środowisko życiowe i bytowe ptaków nawodnych, ssaków chronionych oraz ryb.


Dolina wyróżnia się walorami krajobrazowymi oraz wartościowymi przyrodniczo kompleksami leśnymi i stanowi główny ciąg ekologiczny dla gminy.

3.3. KULTURA, TURYSTYKA I SPORT


Położenie gminy w niedalekim sąsiedztwie 100 – tysięcznego miasta, występującą siecią rzek i cieków wodnych, dużą ilością obszarów leśnych obfitujących w grzyby. Położenie pomiędzy obszarami o walorach turystycznych (strefa nadmorska oraz strefa pojeziorna z gminami bytowsko – miastecko – człuchowskimi) oraz cechy środowiska przyrodniczego i kulturowego jak i dostępność komunikacyjna, przez teren gminy przebiega trasa krajowa E-6 (Szczecin – Gdańsk), stwarza szansę dla wykorzystania jej terytorium dla osadnictwa rekreacyjnego, wypoczynku oraz rozwoju agroturystyki  jak i inwestowania.


Gmina może stać się miejscem rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnej poprzez:

· rozwój agroturystyki (pobyt w gospodarstwach rolnych) w takich miejscowościach jak Mrówczyno, Łebień, Strzyżyno, Zagórzyczki,

· rozwój turystyki kwalifikowanej związanej z naturalnymi walorami gminy (kajakarstwo, wędkarstwo, myślistwo, jeździectwo, obserwacje ptaków),

· urządzenie miejsc obsługi podróżujących w ciągu trasy krajowej E-6,

· urządzanie wycieczek pieszych i rowerowych i grzybobrania.

Wykorzystanie tej szansy uwarunkowane jest jednak nasyceniem przestrzeni gminy w infrastrukturę turystyczną – stanice kajakowe i wędkarskie, ścieżki rowerowe i szlaki piesze, a także miejsca odpoczynku, pokrzepiania i atrakcyjnego spędzania czasu.

Szansą dla rozwoju turystyki jest także bogate dziedzictwo historyczne gminy. Na pierwszym miejscu należałoby wymienić zabytkowe pałace w Damnicy, Bobrownikach, Karżniczce i Święcichowie, kościoły w Damnie, Domaradzu, Damnicy, Zagórzycy oraz zespół elektrowni wodnych  i łukowy most kolejowy w Łebieniu. By jednak została ona zrealizowana niezbędne jest zabezpieczenie obiektów dworsko – parkowych i zabytkowych cmentarzy oraz połączenia ich z trasami turystyki kulturowej.


Agroturystyka  i turystyka wiejska to kolejna szansa dla gminy. Dla realizacji należy jednak przywracać wartości przestrzeni kulturowej i  przyrodniczej miejscowości, kształtować wrażliwość mieszkańców na estetykę otoczenia i umożliwiać im nabycie umiejętności pozyskiwania gości i właściwej nad nimi opieki.

3.4. EDUKACJA I WYCHOWANIE.


Samorząd terytorialny gminy Damnica prowadzi jedno przedszkole, cztery szkoły podstawowe i trzy gimnazja.


Na samorządzie gminnym spoczywa ciężar utrzymania placówek szkolnych oraz dowozu uczniów do szkół (obecnie otrzymywana subwencja oświatowa  nie pokrywa kosztów utrzymania szkół). 

Podsumowując osiągnięcia uczniów warto zauważyć, że  uczniowie biorą czynny udział w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych, literackich, artystycznych skąd nierzadko przywożą nagrody i dyplomy. 

Wszystkie szkoły prowadzą dożywianie w ramach finansowania ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Gminy Damnica.

Wykaz oświatowych jednostek organizacyjnych: 

1. Zespół Szkół w Damnicy

· przedszkole,

· Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II,

· Gimnazjum im. M. Curie – Skłodowskiej,

2. Zespół Szkół w Damnie

· Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy,

· Gimnazjum im. Noblistów Polskich

3. Zespół Szkół w Zagórzycy

· szkoła podstawowa

· gimnazjum

4. Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Domaradzu

Łącznie w roku szkolnym 2004/2005 do szkół, gimnazjów i „zerówek” uczęszcza 1042 uczniów. Wszystkie dzieci do szkół dowożone są gminnymi autobusami. 

W ostatnim okresie obserwuje się występowanie bardzo wysokiego niżu demograficznego. Przewiduje się, iż w 2010 roku ilość uczniów zmaleje do 830.

Ponadto, w Damnicy funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy wraz z internatem – jest to jednostka należąca do powiatu słupskiego, uczęszcza do niej ponad 100 wychowanków

3.5. OCHRONA ZDROWIA.

Na terenie Gminy funkcjonują niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej  w następujących miejscowościach:

· Ośrodek Zdrowia w Damnicy, 

· Ośrodek Zdrowia w Bobrownikach,

· Ośrodek Zdrowia w Starej Dąbrowie

· Gabinet Stomatologiczny w Damnicy,

· Apteka „Aga” w Damnicy (od 2001 roku).

Obiekty ośrodków zdrowia w Bobrownikach, Starej Dąbrowie oraz gabinet stomatologiczny są własnością samorządu gminy. Natomiast ośrodek zdrowia w Damnicy jest własnością prywatną.

3.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

3.6.1. INFRASTRUKTURA WODNO - SANITARNA


Gmina Damnica jest prawie w 100% zwodociągowana, jednakże jakość wody pitnej jest nienajlepsza z niektórych ujęć wodnych. Stwierdzone zasoby wód podziemnych pokrywają w całości zapotrzebowanie na wodę.


Gmina jest zaopatrzona w wodę z ujęć komunalnych i zakładowych. Wszystkie ujęcia wody są ujęciami głębinowymi pobierającymi wodę z czwartorzędowych zasobów wodonośnych. Na terenie gminy jest eksploatowanych 36 ujęć głębinowych o sumarycznej wydajności Q = 1,437 m3/h, w tym cztery ujęcia o wydajności powyżej 50 m3/h. Wodociągi wiejskie grupowe funkcjonują we wsiach: Sąborze – Paprzyce, Budy – Dębniczka, Święcichowo – Mrówczyno – Wiatrowo, Dąbrówka – Kolonia, Dąbrówka – Wiszno, wodociągi wiejskie we wsiach Strzyżyno, Karżniczka, Łebień, Damno, Stara Dąbrowa, Damnica, Zagórzyce, Bięcino, Jeziorki, Głodowo, Domaradz, Zagórzyczki, Mianowice, natomiast wodociągi zakładowe funkcjonują we wsiach: Bobrowniki, Łojewo, Świtały, Wielogłowy, Skibin.

Woda dla potrzeb konsumpcyjnych na niektórych ujęciach wymaga uzdatniania ze względu na ponadnormatywną zawartość związków żelaza i manganu.


Stan techniczny ujęć i urządzeń wodociągowych jest zróżnicowany. Część istniejących stacji wodociągowych wymaga rozbudowy i modernizacji, wymaga również modernizacji sieć wodociągowa na terenie wsi Damnica, Domaradz, Strzyżyno (za torami), Mianowice, Dąbrówka, Bięcino i Skibin.


Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi ponad 50 km.


Na terenie Gminy Damnica funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków, do których podłączone są skanalizowane następujące miejscowości:

· Oczyszczalnia Damnica – Damnica,

· Oczyszczalnia Bobrowniki – Bobrowniki, Damno, Łojewo, Świtały, Wiatrowo i Święcichowo,

· Oczyszczalnia Karżniczka – Karżniczka, Mianowice, w trakcie podłączenia Paprzyce i Sąborze.

Stan techniczny istniejących oczyszczalni jest dobry jednak na oczyszczalni w Bobrownikach konieczne jest wybudowanie systemu odwadniania osadów, a będąca po modernizacji oczyszczalnia ścieków w Karżniczce wymaga rozbudowy w miarę podłączenia nowych użytkowników.

Skanalizowania na terenie gminy wymagają następujące miejscowości:

· Domaradz, Stara Dąbrowa (Zagórzyczki) – dokumentacja techniczna w trakcie opracowywania (podłączenie do oczyszczalni w Damnicy),

· Bięcino, Budy, Mrówczyno i Dębniczka (planowane podłączenie do oczyszczalni w Damnicy),

· Strzyżyno, Łebień, Skibin (planowane podłączenie do oczyszczalni w Bobrownikach lub oczyszczalni w Damnicy),

· Dąbrówka, Wiszno (planowane podłączenie do oczyszczalni w Bobrownikach),

· Wielogłowy (planowane podłączenie do projektowanej budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Redzikowo gm. Słupsk).

Po wykonaniu tych zadań inwestycyjnych Gmina Damnica będzie w 100% skanalizowana.

Obecna długość sieci kanalizacyjnej i sanitarnej wynosi 37,3 km, a na 1 km sieci przypada 114 mieszkańców skanalizowanych miejscowości.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej w trakcie budowy wynosi 11,4 km (Sąborze, Paprzyce).

Na terenie gminy brak jest eksploatowanych wysypisk odpadów stałych i są one wywożone na składowisko w Chlewnicy gm. Potęgowo lub na składowiska w Bierkowie gm. Słupsk.

3.6.2. INFRASTRUKTURA DROGOWA

Obecny stan dróg na terenie Gminy Damnica jest nieodpowiedni i wymaga działań prowadzących do sukcesywnej ich poprawy. Zły stan dróg  powiatowych jak i gminnych powoduje utrudnienia w ruchu oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podejmowane sukcesywnie działania spowodowały poprawę stanu części dróg gminnych (wykonano 17 km dróg o nawierzchni betonowej) natomiast brak gruntownego remontu dróg powiatowych powoduje ich dalsza degradacje. Dobry jest stan drogi krajowej    S - 6 przebiegającej przez teren gminy w kierunkach Szczecin – Gdańsk. Na terenie gminy jest szereg dróg leśnych i wewnętrznych, które stanowią uzupełnienie sieci dróg gminnych. Wybrane odcinki tych dróg mają ponadlokalną szansę wykorzystania w charakterze ciągów turystycznych pieszych, rowerowych i hipicznych.

3.7. STAN OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Na terenie gminy Damnica znajdują się następujące obiekty historyczne:

architektura i budownictwo, parki, cmentarze, układy rualistyczne – ochrona dziedzictwa kulturowego.

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Budynki i budowle zabytkowe na terenie gminy znajdują się w różnym stanie technicznym w niektórych przypadkach znacznie odbiegających od dobrego. Wszystkie wpisane do zabytków lub objęte ewidencją konserwatorską posiadają wartość historyczną i kulturową. W związku z tym należy dążyć do utrwalania tych wartości poprzez właściwy nadzór nad ich remontami i modernizacją oraz lokalizacją nowych inwestycji w ich najbliższym otoczeniu. 

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków:
1. Obiekt pałacowy w Bobrownikach stanowiący własność Farm Frites (murowany, wybudowany w latach 1864 – 65, występujący w rejestrze pod  poz. rej. A – 243),
2. Obiekt pałacowy w Damnicy będący własnością Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, (murowany z końca. XIX w., występujący w rejestrze pod poz. rej. A – 240),

3. Kościół ewangelicki ob. rzym.- kat. par. p.w. św. Szymona i Tadeusza Judy w Damnie (murowany, wybudowany w 1879 r., występujący w rejestrze pod poz. rej. A – 372),

4. Pawilon parkowy położony w miejscowości Domaradz stanowiący własność prywatną (murowany, wybudowany w 1854 r., figurujący w rejestrze zabytków pod  poz. rej. A –  44),

5. Obiekt pałacowy w Karżniczce będący własnością prywatną (murowany, wybudowany pod koniec XVIII w., 2 poł. XIX  w., występujący w rejestrze pod poz. rej. A – 58).

6. Obiekt dworski  w Święcichowie stanowiący własność prywatną (murowany, wybudowany w poł. XIX  w., figurujący w rejestrze zabytków pod poz. rej. A – 166).

Ponadto, na terenie gminy Damnica znajduje się wiele cennych obiektów zabytkowych  nie wpisanych do rejestru zabytków. Ważniejsze spośród nich to:

1. Kościół ewangelicki ob. rzym.- kat. fil. p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Damnicy (murowany, wybudowany na przełomie 1906 - 1907r., przewidywany jest wpis do rejestru zabytków),

2.  Dwór w Damnie stanowiący własność prywatną (murowany, wybudowany na przełomie 1937 - 1940 r., ewid.),

3. Kościół ewangelicki ob. rzym.- kat. fil. p.w. św. Stanisława Kostki w Domaradzu (murowany, wybudowany w 1907 r., ewid.), 

4. Obiekt pałacowy znajdujący się w Łojewie (murowany, pochodzący z 4 ćw. XIX w., rozbudowany w ok. l914 r., ewid.),

5. Obiekt pałacowy - murowany znajdujący się w miejscowości Wielogłowy, pochodzący z 1887 r., przebudowany w roku 1910.

6. Kościół ewangelicki ob. rzym.- kat. parafii, p.w. św. Józefa Oblubieńca w Zagórzycy (murowany, wybudowany w 1844 r., 1903 r., ewid.).

PARKI

Na terenie gminy zachowało się dziesięć założeń parkowych w większości w zespole pałac – park. Założenia formowane w połowie XIX w. W stylu krajobrazowym, wykorzystujące i uwypuklające naturalne piękno form terenowych są generalnie zaniedbane ale z zachowanymi elementami pierwotnego układu przestrzennego, zachowanym w większości cennym i okazałym starodrzewiem.

1. Park krajobrazowy – leśny przypałacowy znajdujący się w Bobrownikach, założony w poł. XIX w., wzbogacony w ok. 1920 r., o powierzchni 14,4 ha,  występujący w rejestrze zabytków pod poz. rej.  A – 243,

2. Park krajobrazowy w Damnicy pochodzący z 2 poł. XIX w., o powierzchni 3 ha, figurujący w rejestrze zabytków pod poz. rej. A – 240,

3. Park  krajobrazowy znajdujący się w Domaradzu z poł. XIX  w., pow. 4ha,  znajdujący się w rejestrze zabytków pod poz. rej. A – 44,

4. Park krajobrazowy  w Karżniczce z 2 poł. VIII w. i XIX w., o powierzchni 4 ha, znajdujący się w rejestrze zabytków pod  poz. rej. A – 58,

5. Park krajobrazowy w Święcichowie pochodzący z  poł.  XIX w.,  wzbogacony w ok. 1880 r. i 1910 r., figurujący w rejestrze zabytków pod poz. rej. A – 166 oraz 

parki nie wpisane do rejestru zabytków w mniejszych miejscowościach  (Damno, Łojewo, Mianowice, Wiatrowo, Wielogłowy). 

CMENTARZE

Na terenie gminy Damnica znajduje się wiele nieczynnych cmentarzy ewangelickich. W najlepszym stanie zachował się cmentarz w Damnicy założony w 2 poł. XIX w. z licznymi nagrobkami z 2 poł. XIX w. i  l poł. XX w. (stan z 1. 80- tych, ewid.).

3.7.4. UKŁADY RUALISTYCZNE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Obszar Gminy charakteryzuje się bardzo dobrymi warunkami osadniczymi głównie dla pradziejowych kultur archeologicznych oraz średniowiecza. 

Łącznie zarejestrowano na obszarze gminy 176 stanowisk archeologicznych podlegających ochronie konserwatorskiej w randze dużych osad o trwałej, stabilnej formie osadniczej w większości małych osad i obozowisk o nietrwałej, sezonowej zabudowie.

Szczególną rangę merytoryczną i prawną posiadają stanowiska archeologiczne o własnej formie krajobrazowej, często dominaty terenowe, objęte prawną ochroną konserwatorską (dziesięć stanowisk) i przewidzianych do wpisu do rejestru zabytków (trzynaście stanowisk, głównie cmentarzysk kurhanowych).

Postępująca destrukcja stanowisk archeologicznych – głównie z powodu braku ochrony prawnej – stwarza zagrożenie stopniowej, fizycznej likwidacji tego najstarszego dziedzictwa kulturowego.

3.8. GOSPODARKA

Miejscowość Damnica pełni rolę ośrodka administracyjno – usługowego dla całego obszaru gminy. Gmina Damnica jest gminą o charakterze rolniczo – leśnym. Według danych ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy w Damnicy w 2003 roku zarejestrowanych było 170 podmiotów gospodarczych.

Największymi zakładami pracy w Damnicy jest Zakład Przemysłu Drzewnego „POLTAREX’, Zakład Napojów i Soków „WOSANA”, Zakład Przemysłu Metalowego „ISEA-IRMET”, Nadleśnictwo Damnica, „FARM FRITESM POLAND II”, „RĘDZINA Sp. z o.o. Redzikowo”, „SDOO Karżniczka”, „OHZ Bobrowniki”, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, prowadzone są 432 gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 ha z tego o powierzchni powyżej 10 ha jest 80 gospodarstw.

Identyfikacja problemów


Problemy lokalnej gospodarki mają podłoże ogólnokrajowe i w większości możliwe będą do rozwiązania, w momencie przeprowadzenia reform strukturalnych oraz przy założeniu znacznego wzrostu gospodarczego i poprawy zamożności społeczeństwa.


Do największych problemów podmiotów gospodarczych z terenu gminy należą:

· znaczne obciążenia fiskalne oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych,

· niska dochodowość prowadzonej działalności gospodarczej uniemożliwiająca kumulowanie środków na inwestycje,

· niestabilność rynków zbytu, dla potrzeb których funkcjonują podmioty,

· niestabilność przepisów prawa podatkowego, prawa pracy oraz przepisów branżowych,

· ograniczone środki finansowe przeznaczone na dostosowanie do wymogów unijnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Są to w większości problemy trudne do przezwyciężenia na rynku lokalnym. Jednakże problemy lokalnej gospodarki należy również rozpatrywać w kontekście lokalnego rynku pracy, o którym szerzej będzie mowa później. Na rynku lokalnym występuje ogromna grupa stosunkowo młodych, niewykwalifikowanych bądź niskokwalifikowanych osób będących bezrobotnymi, będąca z jednej strony znacznym obciążeniem w wyniku konieczności łożenia na nich znacznych kwot ze sfery społecznej jednak z drugiej strony będąca potencjałem do zagospodarowania, po odpowiednich przeszkoleniach w nowych podmiotach gospodarczych wykorzystujących znaczną ilość pracowników o niskich kwalifikacjach.

Do działań, które winny być podejmowane w celu ożywienia gospodarczego, efektem których będzie z jednej strony utrzymanie istniejących miejsc pracy, a z drugiej strony przyczynienie się do stworzenia nowych miejsc pracy należy zaznaczyć;

· doskonalenie  systemu zwolnień, ulg i zachęt podatkowych (podatki i opłaty lokalne), motywujących do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie gminy,

· modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej, zmierzająca do ograniczenia awaryjności i zwiększenia możliwości zakresu prowadzonej działalności gospodarczej,

· rozbudowa infrastruktury technicznej, szczególnie w rejonach niedostatecznie wyposażonych  w sieci infrastruktury, a przewidzianych w planach zagospodarowania przestrzennego gminy pod działalność gospodarczą,

· zwiększenie stopnia samoistnej aktywności społeczeństwa gminy poprzez społeczne zaangażowanie mieszkańców w realizacji obiektów tożsamości społecznej wokół sołectw,

· realizacja sieci obiektów umożliwiających wykorzystanie walorów przyrodniczo – kulturowych,

· zorganizowanie szkoleń dla rolników zainteresowanych możliwościami rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz stworzenia bazy dla agroturyzmu,

· wspieranie powstania grup producenckich,

· opracowanie oferty możliwości inwestycyjnych w zakresie produkcji i usług, o profilu charakterystycznym dla gminy,

· pobudzenie lokalnych przedsiębiorców do tworzenia przyjaznego i estetycznego wizerunku swoich siedzib i gminy (np. jednolity kolor szyldów reklamowych, odnowienie fasad elewacji porządek wokół zakładów przestrzeganie zasad ochrony środowiska).

3.9. RYNEK PRACY

Rynek pracy w Gminie Damnica zdominowany jest przez problem bezrobocia. Zjawisko to w ostatnim dziesięcioleciu cechowała spora zmienność w zakresie liczby bezrobotnych i struktury tego zjawiska. Zarejestrowanych jest ok. 1084 bezrobotnych najwięcej w przedziale wiekowym 18 - 54 lat. Struktura bezrobotnych w gminie odpowiada tendencji w powiecie słupskim i jak wynika ze statystyk rośnie systematycznie liczba bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i zasadniczym jest to stan długotrwały powyżej 12 miesięcy.

Brak pracy jest najczęściej powodem korzystania z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z której korzysta ok. 30% rodzin zamieszkujących na terenie gminy.

Istotnym elementem w ocenie rynku pracy w gminie Damnica są osoby niepełnosprawne. Do tej kategorii zalicza się ok. 11% mieszkańców.

Miejscowości dotknięte największym bezrobociem to Bobrowniki, Damno, Łojewo, Wiatrowo.

Identyfikacja problemów oraz określenie grup społecznych wymagających wsparcia.

Wśród złożonej sytuacji społeczno – ekonomicznej ludności gminy Damnica w wyniku przeprowadzonej diagnozy stanu istniejącego w tym zakresie wyróżnić można  następujące problemy;

· wysoki poziom bezrobocia, w tym wysoka liczba osób trwale  bezrobotnych i wynikające  z tego konsekwencje,

· zwiększenie się liczby ludności w wieku produkcyjnym, co przy  deficycie miejsc pracy przyczynia się  do potęgowania  zjawiska bezrobocia,

· zmniejszająca się liczba mieszkańców gminy wynikająca ze spadku liczby urodzeń oraz migracji w poszukiwaniu pracy,

· złe warunki mieszkaniowe (zagęszczenie, zły stan techniczny),

· brak mieszkań socjalnych niezbędnych dla prowadzenia właściwej polityki mieszkaniowej gminy,

· duże obciążenie budżetu gminy wydatkami na pomoc socjalną w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych, ograniczające środki dyspozycyjne na cele inwestycyjne,

· deficyt miejsc pracy,

· problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy w tym również  problem ich wykluczenia  społecznego,

· problem identyfikacji grupy bezrobotnych korzystających z pracy tzw. „na czarno” w Niemczech, Norwegii, Anglii i innych.

4.  CELE I ZADANIA REALIZACYJNE DLA GMINY DAMNICA DO ROKU 2010.

Przebieg procesów rozwojowych oraz analiza nowych czynników rozwojowych decydujących o sile konkurencyjności gospodarki, takich jak dostęp do innowacji, lokalizacje korporacji międzynarodowych, instytucji finansowych, a także kwalifikacje siły roboczej i nowoczesna infrastruktura transportowa wskazują, że proces pogłębiania się zróżnicowań międzyregionalnych w wyniku wejścia Polski do Unii Europejskiej może ulec przyspieszeniu i spowodować pozostawienie pewnych obszarów poza głównym nurtem procesów rozwojowych. W związku z tym, równoległym zadaniem polityki zarówno regionalnej jak i lokalnej musi być podejmowanie realizacji programów restrukturyzacyjnych adresowanych do obszarów wiejskich. 

Działania zaplanowane w ramach poszczególnych zasadniczych obszarów problemowych Gminy Damnica wynikają z przyjętych celów strategicznych określonych odrębnie dla każdego z obszarów problemowych w Strategii Rozwoju Gminy Damnica. Ze względu na szybko postępujący proces globalizacji gospodarki, cechą o najszybciej wzrastającym znaczeniu dla potencjalnych inwestorów jest dostępność komunikacyjna. Wpływa ona na podwyższenie atrakcyjności inwestycyjnej.

Istotne znaczenie dla rozwoju poszczególnych obszarów ma ich wyposażenie w sieć i obiekty infrastruktury, ich stan oraz poziom (standard) świadczonych usług. Stan infrastruktury determinuje również w największym stopniu możliwości zaspokojenia potrzeb bytowych i niematerialnych mieszkańców.

Dla skuteczności działań niezbędny jest dalszy postęp w zakresie  infrastruktury gminy. Wprawdzie aktualny stan infrastruktury technicznej, ekonomicznej i społecznej jest lepszy niż części gmin regionu, niemniej dla efektywnego funkcjonowania konieczne są dalsze działania na tym polu, szybkie zakończenie realizowanych przedsięwzięć, likwidacja istniejących niedostatków i postęp zgodny z nowymi tendencjami i możliwościami w tym zakresie.


Mając na względzie realność celów, a nade wszystko preferencje i akceptację społeczną wyznaczone zostały następujące cele:

I. Budowa oraz modernizacja urządzeń infrastruktury technicznej.

II. Rozwój nowoczesnej bazy kulturalno – edukacyjnej i rekreacyjno - sportowej.

III. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i socjalnego.

Realizacja tych celów strategicznych powinna zapewnić trwały, wielofunkcyjny rozwój gminy.

W pierwszym okresie gmina postanowiła skupić się na realizacji zadań dotyczących celu I oraz celu II, które obejmują takie zadania jak:

1. Budowa oraz modernizacja kanalizacji. Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sąborze – Paprzyce, budowa stacji odwodnienia osadów na czyszczalni w Bobrownikach, rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości: Karżniczka, budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla pozostałych miejscowości gminy Damnica.

2. Budowa stacji do uzdatniania wody w hydroforniach, w których woda nie odpowiada normom.

3. Budowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych (na terenie całej gminy). 

4. Modernizacja obiektów kulturalno – edukacyjnych i rekreacyjno – sportowych:

· adaptacja budynku na Centrum Edukacyjno – Kulturalne w Damnicy,

· budowa szatni na boisku w Damnie, 

· rozbudowa szatni na stadionie w Damnicy,

· wykonanie modernizacji stadionu, 

· budowa szatni na boisku w Domaradzu, 

· remonty szkół w Zagórzycy, Damnie, Domaradzu, Damnicy,

· remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy, 

· wyposażenie świetlic wiejskich, 

· dokończenie remontu i adaptacji świetlicy wiejskiej w Łebieniu.

5. Remonty budynków Ośrodków Zdrowia w Starej Dąbrowie, Damnicy i Bobrownikach.

	Lp.
	Nazwa inwestycji
	Okres realizacji
	Wartość inwestycji
	Źródła finansowania
	Środki zaplanowane w 2005 r.

	
	
	
	
	Środki własne
	Środki z UE (refundacja)
	Inne źródła finansowania
	

	
	
	
	
	poniesione
	do poniesienia
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sąborze – Paprzyce  
	01.10.2004

31.07.2005
	1.174.835
	24.835
	1.150.000
	791.813

SAPARD
	0
	1.150.000

	2
	Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Bięcino – Budy – Dębniczka, Stara Dąbrowa; Domaradz, Łebień, Strzyżyno - Skibin, Dąbrówka - Wiszno, Mrówczyno, Wielogłowy
	2004/2010
	3.465.000
	0
	693.000
	2.772.000
	0
	43..000

	3.
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Karżniczka
	2007
	550.000
	0
	150.000
	400.000
	0


	0

	4.
	Budowa systemu odwadniania osadu na oczyszczalni ścieków w Bobrownikach
	2005/2006
	240.000
	0
	60.000
	120.000
	60.000
	40.000

	5.
	Budowa stacji do uzdatniania wody w hydroforniach, w których woda nie odpowiada normom.
	2005/2010
	450.000
	0
	90.000
	360.000
	0
	45.000

	6.
	Adaptacja budynku na Centrum Edukacyjno -Kulturalne
	2004/2006
	1.300.000
	100.000
	330.000
	870.000
	0
	40.000

	7.
	Modernizacja stadionu – wraz z budową szatni Damno, Damnica, Domaradz
	2004/2010
	270.000
	16.000
	60.000
	194.000
	
	20.000

	8.
	Remonty budynków szkolnych w Zagórzycy, Damnie, Domaradzu, Damnicy
	2004/2010
	550.000
	150.000
	200.000
	200.000
	0
	0

	9

a.

b.
	Budowa i ulepszenie nawierzchni dróg gminnych:

 -wewnętrznych w m. Sąborze, Damno, Dębniczka, Zagórzyca, Damnica, Wiszno, Domaradz, Strzyżyno, Łojewo, Łebień, Święcichowo, Bobrowniki, Stara Dąbrowa, Świtały, Dąbrówka, Wielogłowy, Karżniczka

- łączących miejscowości: Zagórzyca – Stara Dąbrowa, Damnica - Łebień 
	2005/2010
	3.500.000

4.800.000


	0

0


	1.500.000

1.200.000


	2.000.000

3.600.000


	150.000

0
	245.000

0

	10.
	Remonty budynków ośrodków zdrowia w Starej Dąbrowie, Damnicy i Bobrownikach
	2005
	80.000
	0
	16.000
	64.000
	0
	0


5. Powiązanie projektów i innymi działaniami realizowanymi na terenie gminy, powiatu, województwa, kraju

Rozwój społeczno – gospodarczy w skali lokalnej jest bezpośrednio związany z procesami zachodzącymi w otoczeniu społeczności lokalnych. W obecnym systemie gospodarki rynkowej, otoczeniem, które może mieć wpływ na wykorzystanie szans rozwojowych jest zarówno otoczenie bliskie jak i dalsze. Gospodarka województwa i powiatu wywiera bezpośredni wpływ na procesy zachodzące w gminach. Otoczenie dalsze, w postaci gospodarki światowej we współczesnych czasach ma nie mniejsze znaczenie jak stan gospodarki w najbliższym sąsiedztwie. Procesy społeczne i ekonomiczne, zachodzące w krajach bezpośrednio sąsiadujących z Polską jak i dalszych znajdują odbicie w kondycji poszczególnych firm i całych braną gospodarczych. Czynniki warunkujące rozwój gminy określają:

· Narodowy Plan Rozwoju,

· Strategie Rozwoju Województwa Pomorskiego,

· Strategia Powiatu Słupskiego,

· Plan Rozwoju Gminy Damnica.

Wszystkie te działania związane są z realizacją projektów zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego są spójne z działaniami realizowanymi na podstawie powyżej wymienionych dokumentów.

6. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

· Środki własne gminy – w budżecie gminy zabezpieczone zostaną środki przeznaczone na wdrożenie i realizację Planu Rozwoju Lokalnego,

· Środki pochodzące z budżetu państwa – Kontrakt Wojewódzki, dotacje, subwencje,

· Środki NFOŚiGW, WFOŚiGW,

· Środki prywatnych inwestorów,

· Środki dostępne w ramach Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

· Kredyty pomostowe.

7. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

	FAZA CYKLU

INTERWENCJI
	WSKAŹNIKI

	Produkty
	- długość sieci wodociągowej (km)

- długość sieci kanalizacyjnej (km)

- przepustowość oczyszczalni ścieków (m3/dobę)

- ilość wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów (szt)

- powierzchnia nowych lub wyremontowanych obiektów  infrastruktury   kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej (m2)

- ilość obiektów zaadoptowanych na cele kulturalne (szt)

- ilość wydanych folderów reklamowych (szt)

- ilość odbywających się szkoleń (szt)

- ilość osób korzystających ze szkoleń (osoby)

- długość dróg gminnych

- powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów dydaktycznych i sportowych (m2)

- ilość zakupionego sprzętu medycznego dla ośrodków zdrowia i wyremontowanych ośrodków 

	Rezultaty
	- stosunek ilości podłączonych budynków do wodociągu i kanalizacji do wszystkich budynków (%)

- ilość osób korzystających z sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (osoby)

- ilość zorganizowanych imprez kulturalnych (szt)

- ilość osób korzystających z infrastruktury sportowej (osoby)

- ilość osób korzystających z informacji turystycznej (osoby)

- udział osób szkolonych w ogólnej liczbie ludności (%)

- udział osób dorosłych, które znalazły nowe zatrudnienie 6 miesięcy po zakończeniu szkolenia w ogólnej liczbie osób szkolonych

- powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu (ha)

- wzrost poziomu życia mieszkańców

- ilość uczniów korzystających z lokalnych obiektów edukacyjnych i sportowych (osoby) 

	Oddziaływanie
	- ilość ścieków odprowadzanych

- ilość uczestników imprez i wydarzeń kulturalnych (osoby)

- ilość przybywających turystów (osoby)

- ilość nowych miejsc pracy (szt)

- ilość utrzymanych miejsc pracy (szt)

- ilość nowych przedsiębiorców (szt)

- wzrost dochodów jst z turystyki i kultury (%)

- ilość osób, które po przekwalifikowaniu się zmieniły pracę (osoby)

 - spadek stopy bezrobocia,

- zmniejszenie marginalizacji obszarów wiejskich,

- wzrost dochodów mieszkańców.


8. SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Damnica jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej. Gmina korzystając ze środków finansowych Unii Europejskiej zobowiązana jest przestrzegać zasad i procedur wspólnotowych, które zostały określone w rozporządzeniach i ustawach wprowadzających ogólne przepisy odnośnie funduszy strukturalnych oraz rozporządzeniach odnoszących się do poszczególnych funduszy strukturalnych.


Po przyjęciu przez Radę Gminy Planu Rozwoju Lokalnego organem odpowiedzialnym za jego wdrożenie będzie Wójt Gminy. 

System wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego obejmować będzie następujące działania:

· przygotowanie dokumentacji zadań,

· występowanie z wnioskiem o dofinansowanie,

· przeprowadzanie procedur przetargowych,

· kontraktowanie,

· prowadzenie poszczególnych inwestycji,

· raportowanie kwartalne i roczne,

· prowadzenie rozliczeń finansowych,

· prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych.

Za poszczególne zakresy zadań odpowiedzialne będą komórki organizacyjne Urzędu Gminy, zgodnie ze swoją kompetencją, właściwością i zakresem odpowiedzialności.

Warunkiem niezbędnym do pełnego wdrożenia Planu Rozwoju Lokalnego jest uwzględnienie wydatków z nim związanych w kolejnych budżetach – rok 2006 – 2013.

9. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

W celu sprawnego i efektywnego wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego niezbędne jest jego ciągłe monitorowanie.


Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zaawansowania projektu i jego zgodności z postawionymi założeniami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby efektywnie kojarzyć je z innymi realizowanymi przedsięwzięciami.


Za proces monitorowania odpowiedzialny jest Wójt Gminy. Za gromadzenie danych obrazujących efekty rzeczowe związane z wdrażaniem planu odpowiedzialni będą pracownicy merytoryczni zajmujący się inwestycjami i funduszami unijnymi. Natomiast za monitorowanie wydatków odpowiedzialny jest Skarbnik Gminy. Monitorowanie efektów rzeczowych obejmuje wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania.


Wójt Gminy przedkładać będzie Radzie Gminy sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Zakres takiego sprawozdania winien obejmować:

· proces wdrażania poszczególnych projektów,

· stan finansowy,

· sposób promocji projektów,

· wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania.

Ocena realizacji Planu Rozwoju Lokalnego będzie przeprowadzana w dwóch aspektach:

· pod względem finansowym – sprawozdania z wykonania planu wydatków,

· pod względem merytorycznym – na podstawie sprawozdań przedkładanych dla Rady Gminy.

Ocena dokonywana będzie po zakończeniu okresu, który objęto procesem planowania i stanowić będzie podstawę do sporządzenia Planu Rozwoju Lokalnego na kolejny okres programowania.


Współpraca pomiędzy sektorem publiczno – prawnym, z organizacjami pozarządowymi przy realizacji założeń Planu Rozwoju Lokalnego odbywać się będzie na podstawie „Programu współpracy Gminy Damnica z organizacjami pozarządowymi” w celach:

· inicjowania, przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy,

· programowania i realizacji wspólnej polityki ekorozwoju,

· wspierania przedsięwzięć i organizacji działających zgodnie z celami statutowymi,

· tworzenie warunków do rozwoju turystyki – polepszanie i rozwój infrastruktury turystycznej, promocja, pozyskiwania inwestorów,

· informowanie społeczności lokalnej o idei integracji europejskiej,

· pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej,

· podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój, poprawę warunków życia mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości.

Współpraca między sektorem publicznym, prywatnym i pozarządowym w celu realizacji planu odbywać się będzie:

· poprzez inicjowanie okresowych wspólnych spotkań,

· poprzez przepływ informacji z Urzędu Gminy.

10. ZAKOŃCZENIE
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Damnica precyzuje zadania dla władz gminy na lata do 2010 roku. W roku konstruowania Planu Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i może korzystać ze środków pomocowych postawionych do dyspozycji dla naszego kraju przez Unię. To niewątpliwie szansa na pozyskanie tych środków przez samorząd zarówno z Sektorowego Programu Rozwoju Regionalnego jak i z innych programów strukturalnych. To między innymi od sprawności lokalnych władz samorządowych i organizacji pozarządowych zależy jaka kwota z tych funduszy trafi do naszej gminy w ramach tych programów, a od tego w dużym stopniu zależeć będzie czy zostaną zrealizowane nakreślone cele w Planie Rozwoju Lokalnego do 2010 roku. Wysokość funduszy strukturalnych obecnie została określona na lata 2007 – 2013 a jej wysokość w dużej mierze będzie uzależniona od oceny wykorzystania funduszy przedakcesyjnych i z pierwszej transzy.


Niniejszy dokument jest uszczegółowieniem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wraz z elementami Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego oraz wieloletniego załącznika planu inwestycyjnego Gminy Damnica. Należy jednak traktować go jako dokument kroczący i mogący ulec zmianie w miarę pojawiających się potrzeb i zmieniających warunków społeczno – ekonomiczno – gospodarczych. W zależności od tego Planu Rozwoju Lokalnego będzie podlegał aktualizacji.

1

GMINA DAMNICA
[image: image1.png] 

23

